## Project Information
I. Requirements
"Tiểu thuyết được quản lý theo mã Tiểu thuyết, tên, tên thay thế, mã tác giả, miêu tả, ảnh, thể loại ảnh, tên ảnh, trạng thái, ngày xuất bản, ngày cập nhật, ngôn ngữ, ngôn ngữ gốc, trạng thái dịch, phải gốc, phải đặc trưng, phải đặc trưng mỗi tuần, phải đặc trưng slider, tổng lượt view, tổng lượt bookmark, đánh giá thông thường, đánh giá tất cả, tổng chương, tổng số chữ, phải kích hoạt, phải premium, trạng thái duyệt, duyệt bởi ai, ngày duyệt, duyệt notes, ngày tạo, ngày cập nhật, slug. Người dùng có thể đọc, tìm kiếm, đọc bình luận tiểu thuyết mà không cần phải đăng nhập. Một tiểu thuyết có thể có nhiều chương, 1 số chương sẽ miễn phí nhưng còn lại có thể bị khóa sau 1 pay wall. Tiểu thuyết có thể có nhiều thể loại genres và nhiều tags. Người dùng muốn mua chương phải sử dụng coin thì cần phải đăng nhập, tài khoản phải có họ và tên, tên username, địa chỉ mail, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Một khi người dùng mua chương sử dụng coin thì chương đó sẽ được mở vĩnh viễn. Người dùng khi đăng nhập có thể cập nhật ảnh avatar, bình luận, lưu tiểu thuyết, giao dịch." a) Đăng ký & đăng nhập người dùng Mục tiêu: Quản lý tài khoản, đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể nạp coin và đọc truyện. Đầu vào bắt buộc: Email hoặc số điện thoại (unique). Tên đăng nhập (unique). Mật khẩu. Xử lý: Kiểm tra tính duy nhất (email/sđt, username). Mã hóa mật khẩu. Lưu thông tin tài khoản và khởi tạo số dư coin = 0. Đầu ra: Tài khoản hợp lệ, trạng thái “Hoạt động”. AC: AC1: Nếu email/sđt hoặc username đã tồn tại → hiển thị lỗi, không tạo mới. AC2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh phiên/tokens để truy cập hệ thống. b) Quản lý truyện & chương Mục tiêu: Quản lý danh sách truyện, phân biệt chương miễn phí và chương VIP (mua bằng coin). Trường thông tin bắt buộc: Thông tin truyện: tên, tác giả, mô tả, thể loại, trạng thái (đang ra/hoàn). Thông tin chương: số chương, tiêu đề, nội dung, trạng thái (miễn phí/VIP), giá coin. Xử lý: Admin nhập truyện + chương. Gắn giá coin cho từng chương VIP. Đầu ra: Danh sách truyện hiển thị trên web, kèm phân loại free/VIP. AC: AC1: Không lưu chương nếu thiếu tiêu đề/nội dung. AC2: Chương VIP phải có giá coin > 0. c) Nạp coin (Thanh toán) Mục tiêu: Cung cấp phương thức nạp coin để người dùng có thể mua chương VIP. Phương thức thanh toán: Trả trước: ví điện tử (Momo, ZaloPay…), chuyển khoản, thẻ. COD (ít dùng với web, nhưng có thể cho phép nạp qua thẻ cào). Xử lý & ràng buộc: Người dùng chọn gói coin (VD: 10k = 100 coin). Chuyển sang cổng thanh toán. Khi giao dịch thành công, cộng coin vào tài khoản. Đầu ra: Giao dịch thành công, tài khoản tăng số coin tương ứng. AC: AC1: Nếu thanh toán thất bại → không cộng coin, ghi log. AC2: Sinh biên nhận/transaction id và lưu lịch sử. d) Mua chương truyện Mục tiêu: Cho phép người dùng dùng coin để mở khóa chương VIP. Đầu vào: Tài khoản người dùng (đã đăng nhập). Chương cần mua (VIP). Xử lý: Kiểm tra số coin trong tài khoản. Nếu đủ → trừ coin, ghi nhận “đã mua”. Nếu không đủ → báo lỗi, gợi ý nạp coin. Đầu ra: Người dùng có quyền đọc chương đó vĩnh viễn. AC: AC1: Không thể mua chương nếu coin < giá chương. AC2: Log giao dịch mua (ai, lúc nào, chương nào, số coin trừ). e) Đọc truyện Mục tiêu: Hiển thị nội dung chương cho người đọc. Xử lý: Nếu chương miễn phí → cho đọc ngay. Nếu chương VIP: Kiểm tra đã mua chưa → nếu có, mở khóa. Nếu chưa mua → hiển thị thông báo yêu cầu dùng coin. Đầu ra: Nội dung chương (text/image). AC: AC1: Người chưa mua không thể đọc chương VIP. AC2: Người đã mua có thể đọc lại bất kỳ lúc nào. f) Theo dõi lịch sử giao dịch Mục tiêu: Cung cấp minh bạch cho người dùng và admin. Đầu vào: Các log giao dịch (nạp coin, mua chương). Xử lý: Lưu vào bảng Transactions/Purchases. Hiển thị trên giao diện người dùng. Đầu ra: Bảng lịch sử giao dịch: ngày, loại, coin thay đổi, trạng thái. AC: AC1: Không cho xóa/sửa lịch sử giao dịch. AC2: Admin có thể lọc theo user, thời gian, loại giao dịch. g) Cập nhật trạng thái chương & thông báo Mục tiêu: Cập nhật khi có chương mới, hoặc khi người dùng nạp/mua thành công. Luồng xử lý: Khi admin thêm chương mới → gửi thông báo (email/push). Khi người dùng nạp coin/mua chương → gửi thông báo trạng thái. AC: AC1: Người dùng thấy coin cập nhật ngay sau khi nạp thành công. AC2: Có thể cấu hình bật/tắt thông báo. h) Mô hình dữ liệu mức logic tui chưa có coi database đưuọc ông ơi

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Duy | https://github.com/Iiwa-San | Dev
2 | Bùi Thanh Hiến | https://github.com/Thanhhien2305 | Dev
3 | Ngô Thiệu Khang | https://github.com/23DH111495 | Dev
4 | Tô Phước Khang | https://github.com/PhuocKhang | Srum Master
5 | Nguyễn Công Thương | https://github.com/thuongne238 | Product Owner

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
10
Quản lý thể loại Genres
1 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Genres | 3
2 | Xem chi tiết thể loại Genres | 2
3 | Tìm kiểm thể loại Genres | 2
4 | Lọc thể loại Genres | 2
5 | Phân trang thể loại Genres | 2
6 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 3
7 | Giao diện Quản lý thể loại Genres | 3
Quản lý thể loại Tags
8 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Tags | 3
9 | Xem chi tiết thể loại Tags | 2
10 | Tìm kiểm thể loại Tags | 2
11 | Lọc thể loại Tags | 2
12 | Phân trang thể loại Tags | 2
13 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags | 3
14 | Giao diện quản lý thể loại Tags | 3
Quản lý tiểu thuyết
15 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật tiểu thuyết | 4
16 | Xem chi tiết tiểu thuyết | 3
17 | Tìm kiếm tiểu thuyết | 3
18 | Phân trang tiểu thuyết | 2
19 | Bộ lộc tiểu thuyết | 3
20 | Giao diện Quản lý tiểu thuyết | 4
Quản lý Chương tiểu thuyết
21 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật chương | 4
22 | Chi tiết chương | 2
23 | Tìm kiếm chương | 3
24 | Tìm kiếm tiểu thuyết | 3
25 | Bộ lọc tiểu thuyết | 3
26 | Bộ lọc chương | 3
27 | Phân trang chương | 2
28 | Giao diện Chương | 4
Quản lý người dùng
29 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản | 5
30 | xem chi tiết tài khoản | 2
31 | Tìm kiếm tài khoản | 3
32 | Lọc tài khoản | 3
33 | Vô hiệu hóa/Tái Kích hoạt tài khoản | 4
34 | Giao diện Quản lý tài khoản | 4
Quản lý Coin
35 | Lịch sử Nạp/Rút coin | 5
36 | Xem tổng số coin | 2
Quản lý CoinPackage
37 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage | 4
38 | Giao diện CoinPackage | 3
Quản lý PromoCode
39 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật code | 4
40 | Giao diện PromoCode | 3
41 | Tìm kiếm PromoCode | 3
42 | Bộ lọc PromoCode | 3
43 | Chi tiết PromoCode | 2
44 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode | 3
Trang DashBoard
45 | Giao diện sáng/tối | 2
46 | Thống kê dữ liệu | 6
Actor: Anonymous Reader
47 | Xem trang Home | 2
48 | Xem trang Ranking | 2
49 | Xem trang Genre | 2
50 | Xem trang Library | 2
51 | Tìm kiếm tiểu thuyết | 3
52 | Đọc bình luận | 3
53 | Xem Chi tiết tiểu thuyết | 3
54 | Đọc tiểu thuyết | 3
55 | Đề xuất tiểu thuyết | 3
Actor: Reader
56 | Xem trang Profile | 3
57 | Thêm/Sửa/Xóa/Cập nhật thông tin tài khoản | 4
58 | Lịch sử đọc | 3
59 | Mua coin | 5
60 | Mua chương | 5
61 | Thêm/Xóa bookmark | 3
62 | Thêm/Xóa/Sửa Bình luận | 3
63 | Thêm/Xóa/Sửa Đánh giá | 3
64 | Thêm/Xóa library | 3
65 | Nhập PromoCode | 4
66 | Lịch sử thanh toán | 4

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Genres | 3
2 | Xem chi tiết thể loại Genres | 2
3 | Tìm kiểm thể loại Genres | 2
4 | Lọc thể loại Genres | 2
5 | Phân trang thể loại Genres | 2
6 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 3
7 | Giao diện Quản lý thể loại Genres | 3
Sprint 2
8 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Tags | 3
9 | Xem chi tiết thể loại Tags | 2
10 | Tìm kiểm thể loại Tags | 2
11 | Lọc thể loại Tags | 2
12 | Phân trang thể loại Tags | 2
13 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags | 3
14 | Giao diện quản lý thể loại Tags | 3
Sprint 3
15 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật tiểu thuyết | 4
16 | Xem chi tiết tiểu thuyết | 3
17 | Tìm kiếm tiểu thuyết | 3
18 | Phân trang tiểu thuyết | 2
19 | Bộ lộc tiểu thuyết | 3
20 | Giao diện Quản lý tiểu thuyết | 4
Sprint 4
21 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật chương | 4
22 | Chi tiết chương | 2
23 | Tìm kiếm chương | 3
24 | Tìm kiếm tiểu thuyết | 3
25 | Bộ lọc tiểu thuyết | 3
26 | Bộ lọc chương | 3
27 | Phân trang chương | 2
28 | Giao diện Chương | 4
Sprint 5
29 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản | 5
30 | xem chi tiết tài khoản | 2
31 | Tìm kiếm tài khoản | 3
32 | Lọc tài khoản | 3
33 | Vô hiệu hóa/Tái Kích hoạt tài khoản | 4
34 | Giao diện Quản lý tài khoản | 4
Sprint 6
35 | Lịch sử Nạp/Rút coin | 5
36 | Xem tổng số coin | 2
Sprint 7
37 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage | 4
38 | Giao diện CoinPackage | 3
Sprint 8
39 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật code | 4
40 | Giao diện PromoCode | 3
41 | Tìm kiếm PromoCode | 3
42 | Bộ lọc PromoCode | 3
43 | Chi tiết PromoCode | 2
44 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode | 3
Sprint 9
45 | Giao diện sáng/tối | 2
46 | Thống kê dữ liệu | 6
Sprint 10
47 | Xem trang Home | 2
48 | Xem trang Ranking | 2
49 | Xem trang Genre | 2
50 | Xem trang Library | 2
51 | Tìm kiếm tiểu thuyết | 3
52 | Đọc bình luận | 3
53 | Xem Chi tiết tiểu thuyết | 3
54 | Đọc tiểu thuyết | 3
55 | Đề xuất tiểu thuyết | 3
Sprint 11
56 | Xem trang Profile | 3
57 | Thêm/Sửa/Xóa/Cập nhật thông tin tài khoản | 4
58 | Lịch sử đọc | 3
59 | Mua coin | 5
60 | Mua chương | 5
61 | Thêm/Xóa bookmark | 3
62 | Thêm/Xóa/Sửa Bình luận | 3
63 | Thêm/Xóa/Sửa Đánh giá | 3
64 | Thêm/Xóa library | 3
65 | Nhập PromoCode | 4
66 | Lịch sử thanh toán | 4