## Project Information
I. Requirements
"Tiểu thuyết được quản lý theo mã Tiểu thuyết, tên, tên thay thế, mã tác giả, miêu tả, ảnh, thể loại ảnh, tên ảnh, trạng thái, ngày xuất bản, ngày cập nhật, ngôn ngữ, ngôn ngữ gốc, trạng thái dịch, phải gốc, phải đặc trưng, phải đặc trưng mỗi tuần, phải đặc trưng slider, tổng lượt view, tổng lượt bookmark, đánh giá thông thường, đánh giá tất cả, tổng chương, tổng số chữ, phải kích hoạt, phải premium, trạng thái duyệt, duyệt bởi ai, ngày duyệt, duyệt notes, ngày tạo, ngày cập nhật, slug. Người dùng có thể đọc, tìm kiếm, đọc bình luận tiểu thuyết mà không cần phải đăng nhập. Một tiểu thuyết có thể có nhiều chương, 1 số chương sẽ miễn phí nhưng còn lại có thể bị khóa sau 1 pay wall. Tiểu thuyết có thể có nhiều thể loại genres và nhiều tags. Người dùng muốn mua chương phải sử dụng coin thì cần phải đăng nhập, tài khoản phải có họ và tên, tên username, địa chỉ mail, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Một khi người dùng mua chương sử dụng coin thì chương đó sẽ được mở vĩnh viễn. Người dùng khi đăng nhập có thể cập nhật ảnh avatar, bình luận, lưu tiểu thuyết, giao dịch." a) Đăng ký & đăng nhập người dùng Mục tiêu: Quản lý tài khoản, đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể nạp coin và đọc truyện. Đầu vào bắt buộc: Email hoặc số điện thoại (unique). Tên đăng nhập (unique). Mật khẩu. Xử lý: Kiểm tra tính duy nhất (email/sđt, username). Mã hóa mật khẩu. Lưu thông tin tài khoản và khởi tạo số dư coin = 0. Đầu ra: Tài khoản hợp lệ, trạng thái “Hoạt động”. AC: AC1: Nếu email/sđt hoặc username đã tồn tại → hiển thị lỗi, không tạo mới. AC2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh phiên/tokens để truy cập hệ thống. b) Quản lý truyện & chương Mục tiêu: Quản lý danh sách truyện, phân biệt chương miễn phí và chương VIP (mua bằng coin). Trường thông tin bắt buộc: Thông tin truyện: tên, tác giả, mô tả, thể loại, trạng thái (đang ra/hoàn). Thông tin chương: số chương, tiêu đề, nội dung, trạng thái (miễn phí/VIP), giá coin. Xử lý: Admin nhập truyện + chương. Gắn giá coin cho từng chương VIP. Đầu ra: Danh sách truyện hiển thị trên web, kèm phân loại free/VIP. AC: AC1: Không lưu chương nếu thiếu tiêu đề/nội dung. AC2: Chương VIP phải có giá coin > 0. c) Nạp coin (Thanh toán) Mục tiêu: Cung cấp phương thức nạp coin để người dùng có thể mua chương VIP. Phương thức thanh toán: Trả trước: ví điện tử (Momo, ZaloPay…), chuyển khoản, thẻ. COD (ít dùng với web, nhưng có thể cho phép nạp qua thẻ cào). Xử lý & ràng buộc: Người dùng chọn gói coin (VD: 10k = 100 coin). Chuyển sang cổng thanh toán. Khi giao dịch thành công, cộng coin vào tài khoản. Đầu ra: Giao dịch thành công, tài khoản tăng số coin tương ứng. AC: AC1: Nếu thanh toán thất bại → không cộng coin, ghi log. AC2: Sinh biên nhận/transaction id và lưu lịch sử. d) Mua chương truyện Mục tiêu: Cho phép người dùng dùng coin để mở khóa chương VIP. Đầu vào: Tài khoản người dùng (đã đăng nhập). Chương cần mua (VIP). Xử lý: Kiểm tra số coin trong tài khoản. Nếu đủ → trừ coin, ghi nhận “đã mua”. Nếu không đủ → báo lỗi, gợi ý nạp coin. Đầu ra: Người dùng có quyền đọc chương đó vĩnh viễn. AC: AC1: Không thể mua chương nếu coin < giá chương. AC2: Log giao dịch mua (ai, lúc nào, chương nào, số coin trừ). e) Đọc truyện Mục tiêu: Hiển thị nội dung chương cho người đọc. Xử lý: Nếu chương miễn phí → cho đọc ngay. Nếu chương VIP: Kiểm tra đã mua chưa → nếu có, mở khóa. Nếu chưa mua → hiển thị thông báo yêu cầu dùng coin. Đầu ra: Nội dung chương (text/image). AC: AC1: Người chưa mua không thể đọc chương VIP. AC2: Người đã mua có thể đọc lại bất kỳ lúc nào. f) Theo dõi lịch sử giao dịch Mục tiêu: Cung cấp minh bạch cho người dùng và admin. Đầu vào: Các log giao dịch (nạp coin, mua chương). Xử lý: Lưu vào bảng Transactions/Purchases. Hiển thị trên giao diện người dùng. Đầu ra: Bảng lịch sử giao dịch: ngày, loại, coin thay đổi, trạng thái. AC: AC1: Không cho xóa/sửa lịch sử giao dịch. AC2: Admin có thể lọc theo user, thời gian, loại giao dịch. g) Cập nhật trạng thái chương & thông báo Mục tiêu: Cập nhật khi có chương mới, hoặc khi người dùng nạp/mua thành công. Luồng xử lý: Khi admin thêm chương mới → gửi thông báo (email/push). Khi người dùng nạp coin/mua chương → gửi thông báo trạng thái. AC: AC1: Người dùng thấy coin cập nhật ngay sau khi nạp thành công. AC2: Có thể cấu hình bật/tắt thông báo. h) Mô hình dữ liệu mức logic

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Duy | https://github.com/Iiwa-San | Dev
2 | Bùi Thanh Hiến | https://github.com/Thanhhien2305 | Dev
3 | Ngô Thiệu Khang | https://github.com/23DH111495 | Dev
4 | Tô Phước Khang | https://github.com/PhuocKhang | Srum Master
5 | Nguyễn Công Thương | https://github.com/thuongne238 | Product Owner

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
10
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý thể loại Genres
1 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Genres | 3
2 | Xem chi tiết thể loại Genres | 2
3 | Tìm kiểm và lọc thể loại Genres | 2
4 | Phân trang thể loại Genres | 2
5 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 3
6 | Giao diện Quản lý thể loại Genres | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý thể loại Tags
7 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Tags | 3
8 | Xem chi tiết thể loại Tags | 2
9 | Tìm kiểm và lọc thể loại Tags | 2
10 | Phân trang thể loại Tags | 2
11 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags | 3
12 | Giao diện quản lý thể loại Tags | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý tiểu thuyết
13 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật tiểu thuyết | 4
14 | Xem chi tiết tiểu thuyết | 3
15 | Tìm kiếm và lọc tiểu thuyết | 3
16 | Phân trang tiểu thuyết | 2
17 | Giao diện Quản lý tiểu thuyết | 4
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý Chương tiểu thuyết
18 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật chương | 4
19 | Chi tiết chương | 2
20 | Tìm kiếm và lọc chương (Admin Interface) | 3
21 | Tìm kiếm tiểu thuyết (Admin Interface) | 3
22 | Phân trang chương | 2
23 | Tìm kiếm và lọc chương (User Interface)
24 | Giao diện Chương | 4
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý tài khoản
25 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản | 5
26 | xem chi tiết tài khoản | 2
27 | Tìm kiếm và lọc tài khoản | 3
28 | Vô hiệu hóa/Tái Kích hoạt tài khoản | 4
29 | Giao diện Quản lý tài khoản | 4
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý Coin
30 | Lịch sử nạp coin | 5
31 | Giao diện quản lý coin
32 | Mua coin
33 | Xem tổng số coin | 2
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý CoinPackage
34 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage | 4
35 | Giao diện CoinPackage | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý PromoCode
36 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật code | 4
37 | Giao diện input PromoCode | 3
38 | Tìm kiếm và lọc PromoCode | 3
39 | Nhập PromoCode | 3
40 | Chi tiết PromoCode | 2
41 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Trang DashBoard
42 | Giao diện sáng/tối | 2
43 | Giao diẹn trang Dashboard | 4
44 | Sibar navigation | 3
45 | Giao diện thanh header | 4
Actor: là Anonymous Reader tôi muốn
46 | Xem trang Home | 2
47 | Xem trang Ranking | 2
48 | Xem trang Genre | 2
49 | Xem trang Library | 2
50 | Xem trang BookMark | 2
51 | Tìm kiếm tiểu thuyết (User Interface) | 3
52 | Đọc bình luận | 3
53 | Xem Chi tiết tiểu thuyết | 3
54 | Banner tiểu thuyết | 2
55 | Đọc tiểu thuyết | 3
69 | Dịch tiểu thuyết | 4
70 | Điều chỉnh kích chữ và font chữ | 3
71 | Đọc miêu tả tiểu thuyết | 2
72 | Đọc bình luận | 2
73 | Nghe nội dung text to speech | 4
Actor: là Reader tôi muốn
56 | Được đề xuất tiểu thuyết | 3
57 | Xem trang Profile | 3
58 | Cập nhật thông tin tài khoản | 4
59 | Lịch sử đọc | 3
60 | Mua coin | 5
61 | Mua chương | 5
62 | Thêm/Xóa bookmark | 3
63 | Thêm/Xóa/Sửa Bình luận | 3
64 | Thêm/Xóa/Sửa Đánh giá | 3
65 | Thêm/Xóa library | 3
66 | Nhập PromoCode | 4
67 | Lịch sử thanh toán | 4
68 | Đổi mật khẩu tài khoản | 3
74 | Lịch sử nhập code | 4

## Sprint backlog
Sprint backlog
Story ID |  | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1 : Cơ sở nền tảng & Điều hướng
45 | Giao diện sáng/tối | 2 | Hiến | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-09-30 | 2 | Hoàn thành
2 | Giao diện trang DashBoard | 4 | Thương | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 2025-09-23 | 4 | Hoàn thành
3 | Sidebar navigation | 2 | Thiệu Khang | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 2025-09-23 | 2 | Hoàn thành
4 | Giao diện thanh header | 3 | Thiệu Khang | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 2025-09-23 | 3 | Hoàn thành
5 | Trang đăng ký/ đăng nhập | 3 | Thiệu Khang | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 2025-09-23 | 3 | Hoàn thành
6 | Giao diện trang Home | 4 | Thiệu Khang | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 2025-09-23 | 4 | Hoàn thành
7 | Giao diện trang Library | 2 | Thương | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-09-30 | 2 | Hoàn thành
8 | Giao diện trang Genre | 2 | Quốc Duy | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-09-30 | 2 | Hoàn thành
9 | Giao diện trang Ranking | 2 | Phước Khang | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-09-30 | 2 | Hoàn thành
10 | Giao diện trang Profile | 2 | Hiến | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-09-30 | 2 | Hoàn thành
Sprint 2 : Tuần 6
1 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Genres | 4 | Thiệu Khang | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-10-07 | 4 | Hoàn thành
15 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-10-07 | 4 | Hoàn thành
5 | Phân trang thể loại Genres | 2 | Thiệu Khang | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
8 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Tags | 4 | Thiệu Khang | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-10-07 | 4 | Hoàn thành
12 | Phân trang thể loại Tags | 2 | Thiệu Khang | 23/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
3 | Tìm kiếm và lọc thể loại Genres | 2 | Quốc Duy | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
10 | Tìm kiếm và lọc thể loại Tags | 2 | Quốc Duy | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
2 | Xem chi tiết thể loại Genres | 2 | Hiến | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
9 | Xem chi tiết thể loại Tags | 2 | Hiến | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
73 | Mua coin | 5 | Thương | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 5 | Hoàn thành
6 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 3 | Thương | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 3 | Hoàn thành
57 | Giao diện trang BookMark | 2 | Phước Khang | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
18 | Banner tiểu thuyết | 2 | Phước Khang | 23/09/2025 | 07/10/2025 | 2025-10-07 | 2 | Hoàn thành
Sprint 3 : Tuần 7
38 | Danh sách chương tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
21 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật chương | 4 | Thiệu Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
16 | Xem chi tiết tiểu thuyết | 3 | Thiệu Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 2 | Hoàn thành
20 | Slider hiển thị tiểu thuyết mới nhất | 5 | Thiệu Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
38 | Danh sách chương tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 4 | Hoàn thành
23 | Tìm kiếm và lọc chương | 3 | Quốc Duy | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
17 | Tìm kiếm và lọc tiểu thuyết | 3 | Quốc Duy | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
68 | Cập nhật thông tin tài khoản | 4 | Hiến | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 4 | Hoàn thành
68 | Cập nhật avatar | 2 | Hiến | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 2 | Hoàn thành
13 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags | 3 | Thương | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
60 | Giao diện quản lý coin | 3 | Thương | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 5 | Hoàn thành
29 | Đề xuất tiểu thuyết | 3 | Phước Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
65 | Thêm/Xóa bookmark | 3 | Phước Khang | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 2025-10-14 | 3 | Hoàn thành
Sprint 4 : Tuần 8
22 | Xem nội dung chương tiểu thuyết | 2 | Thiệu Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 2 | Hoàn thành
46 | Phân trang chương | 2 | Thiệu Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 2 | Hoàn thành
48 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode | 3 | Thương | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
52 | Xem chi tiết tài khoản | 2 | Thiệu Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 2 | Hoàn thành
39 | Đọc tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 4 | Hoàn thành
47 | Đọc/Viết/Xóa/Sửa bình luận | 3 | Thiệu Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
72 | Thêm/Xóa/Sửa đánh giá | 3 | Quốc Duy | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
53 | Tìm kiếm và lọc tài khoản | 3 | Quốc Duy | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
67 | Tìm kiếm và lọc PromoCode | 3 | Thương | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
56 | Phân trang tài khoản | 4 | Thương | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 4 | Hoàn thành
58 | Thêm/Xóa Bookmark | 3 | Phước Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
55 | Vô hiệu hóa/Tái kích hoạt tài khoản | 4 | Phước Khang | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 4 | Hoàn thành
69 | Chi tiết PromoCode | 2 | Thương | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 2 | Hoàn thành
62 | Xem tổng số coin | 2 | Thương | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 2 | Hoàn thành
68 | Thay đổi password | 3 | Hiến | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Hoàn thành
Sprint 5 : Tuần 9
18 | Phân trang tiểu thuyết | 2 | Thiệu Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 2 | Hoàn thành
37 | Trang chi tiết tiểu thuyết | 2 | Thiệu Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 2 | Hoàn thành
51 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản | 4 | Thiệu Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 4 | Hoàn thành
64 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage | 4 | Thiệu Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 4 | Hoàn thành
66 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật PromoCode | 4 | Thiệu Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 4 | Hoàn thành
| Call API Tiểu thuyết. | 5 | Thiệu Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 4 | Hoàn thành
71 | Nhập PromoCode | 4 | Thương | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 4 | Hoàn thành
74 | Mua chương | 5 | Thương | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 5 | Hoàn thành
70 | Giao diện input PromoCode | 4 | Phước Khang | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 4 | Hoàn thành
59 | Lịch sử đọc | 3 | Hiến | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 3 | Chưa Hoàn thành
61 | Lịch sử Nạp coin | 5 | Thương | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 5 | Hoàn thành
| Call API Đăng ký, Đăng nhập | 5 | Thương | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-28 | 5 | Hoàn thành
72 | Thêm/Xóa/Sửa đánh giá | 3 | Quốc Duy | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 2025-10-21 | 3 | Chưa Hoàn thành
Sprint 6 : Tuần 10
6 | APP - Trang Home | 4 | Thiệu Khang | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
16 | APP - Tìm kiếm tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
37 | APP - Trang chi tiết tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
22 | APP - Xem nội dung chương tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
8 | APP - Trang Categories | 4 | Quốc Duy | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
72 | APP - Thêm/Xóa/Sửa đánh giá | 3 | Quốc Duy | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 3 | Hoàn thành
5 | APP - Đăng ký/ Đăng nhập | 4 | Thương | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
10 | APP - Trang Profile | 4 | Thương | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Chưa Hoàn thành
59 | APP - Lịch sử đọc | 3 | Thanh Hiến | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 3 | Chưa Hoàn thành
9 | APP - Trang Ranking | 4 | Phước Khang | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Chưa Hoàn thành
70 | APP - Giao diện input PromoCode | 4 | Phước Khang | 28/10/2025 | 4/11/2025 | 2025-11-04 | 4 | Hoàn thành
Sprint 7 : Tuần 11
69 | APP - DỊch tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 4 | Hoàn thành
73 | APP - Tính năng Text to Speech | 4 | Thiệu Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 4 | Hoàn thành
70 | APP - Tính năng chỉnh sửa Font chữ | 3 | Thiệu Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 3 | Hoàn thành
70 | APP - TÍnh năng chỉnh sửa Size chữ | 3 | Thiệu Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 3 | Hoàn thành
71 | APP - Ẩn bớt và mở rộng miêu tả | 2 | Thiệu Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 2 | Hoàn thành
66 | APP - Input PromoCode | 4 | Thương | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 4 | Hoàn thành
60 | APP - Thanh toán Paypal | 5 | Thương | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 5 | Hoàn thành
60 | APP - Nạp coin | 5 | Thương | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 5 | Hoàn thành
59 | APP - Lịch sử đọc | 3 | Hiến | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 3 | Chưa Hoàn thành
10 | APP - Trang Profile | 4 | Hiến | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 4 | Chưa Hoàn thành
9 | APP - Trang Ranking | 4 | Phước Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 4 | Chưa Hoàn thành
58 | APP - Bookmark tiểu thuyết | 3 | Phước Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 2025-11-11 | 3 | Chưa Hoàn thành
Sprint 8 : Tuần 12
63 | APP - Thêm/Sửa/Xóa bình luận | 3 | Thiệu Khang | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | Hoàn thành
63 | APP - Bình luận sử dụng hình ảnh | 3 | Thiệu Khang | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | Hoàn thành
63 | APP - Like/Dislike bình luận | 3 | Thiệu Khang | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | Hoàn thành
61 | APP - Trạng thái chương Lock/Unlock | 3 | Thiệu Khang | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | Hoàn thành
61 | APP - Mua chương | 5 | Thiệu Khang, Công Thương | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 5 | Hoàn thành
10 | APP - Trang Profile | 4 | Công Thương | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4 | Hoàn thành
66 | APP - Sử dụng Promocode | 4 | Công Thương | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4 | Hoàn thành
74 | APP - Xem Lịch sử nhập code | 4 | Công Thương | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 4 | Hoàn thành
| Call API Rating | 5 | Quốc Duy | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | Hoàn thành
58 | APP - Tính năng BookMark tiểu thuyết | 3 | Phước Khang | 4/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | Hoàn thành
9 | APP - Trang Ranking | 4 | Phước Khang | 4/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | Hoàn thành
59 | APP - Lịch sử đọc | 3 | Hiến | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 3 | Chưa Hoàn thành
Sprint 9
S
Sprint 10
Sprint 11
Sprint 12
Sprint 13
Sprint 14
Sprint 14