## Project Information
I. Requirements
"Tiểu thuyết được quản lý theo mã Tiểu thuyết, tên, tên thay thế, mã tác giả, miêu tả, ảnh, thể loại ảnh, tên ảnh, trạng thái, ngày xuất bản, ngày cập nhật, ngôn ngữ, ngôn ngữ gốc, trạng thái dịch, phải gốc, phải đặc trưng, phải đặc trưng mỗi tuần, phải đặc trưng slider, tổng lượt view, tổng lượt bookmark, đánh giá thông thường, đánh giá tất cả, tổng chương, tổng số chữ, phải kích hoạt, phải premium, trạng thái duyệt, duyệt bởi ai, ngày duyệt, duyệt notes, ngày tạo, ngày cập nhật, slug. Người dùng có thể đọc, tìm kiếm, đọc bình luận tiểu thuyết mà không cần phải đăng nhập. Một tiểu thuyết có thể có nhiều chương, 1 số chương sẽ miễn phí nhưng còn lại có thể bị khóa sau 1 pay wall. Tiểu thuyết có thể có nhiều thể loại genres và nhiều tags. Người dùng muốn mua chương phải sử dụng coin thì cần phải đăng nhập, tài khoản phải có họ và tên, tên username, địa chỉ mail, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Một khi người dùng mua chương sử dụng coin thì chương đó sẽ được mở vĩnh viễn. Người dùng khi đăng nhập có thể cập nhật ảnh avatar, bình luận, lưu tiểu thuyết, giao dịch." a) Đăng ký & đăng nhập người dùng Mục tiêu: Quản lý tài khoản, đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể nạp coin và đọc truyện. Đầu vào bắt buộc: Email hoặc số điện thoại (unique). Tên đăng nhập (unique). Mật khẩu. Xử lý: Kiểm tra tính duy nhất (email/sđt, username). Mã hóa mật khẩu. Lưu thông tin tài khoản và khởi tạo số dư coin = 0. Đầu ra: Tài khoản hợp lệ, trạng thái “Hoạt động”. AC: AC1: Nếu email/sđt hoặc username đã tồn tại → hiển thị lỗi, không tạo mới. AC2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh phiên/tokens để truy cập hệ thống. b) Quản lý truyện & chương Mục tiêu: Quản lý danh sách truyện, phân biệt chương miễn phí và chương VIP (mua bằng coin). Trường thông tin bắt buộc: Thông tin truyện: tên, tác giả, mô tả, thể loại, trạng thái (đang ra/hoàn). Thông tin chương: số chương, tiêu đề, nội dung, trạng thái (miễn phí/VIP), giá coin. Xử lý: Admin nhập truyện + chương. Gắn giá coin cho từng chương VIP. Đầu ra: Danh sách truyện hiển thị trên web, kèm phân loại free/VIP. AC: AC1: Không lưu chương nếu thiếu tiêu đề/nội dung. AC2: Chương VIP phải có giá coin > 0. c) Nạp coin (Thanh toán) Mục tiêu: Cung cấp phương thức nạp coin để người dùng có thể mua chương VIP. Phương thức thanh toán: Trả trước: ví điện tử (Momo, ZaloPay…), chuyển khoản, thẻ. COD (ít dùng với web, nhưng có thể cho phép nạp qua thẻ cào). Xử lý & ràng buộc: Người dùng chọn gói coin (VD: 10k = 100 coin). Chuyển sang cổng thanh toán. Khi giao dịch thành công, cộng coin vào tài khoản. Đầu ra: Giao dịch thành công, tài khoản tăng số coin tương ứng. AC: AC1: Nếu thanh toán thất bại → không cộng coin, ghi log. AC2: Sinh biên nhận/transaction id và lưu lịch sử. d) Mua chương truyện Mục tiêu: Cho phép người dùng dùng coin để mở khóa chương VIP. Đầu vào: Tài khoản người dùng (đã đăng nhập). Chương cần mua (VIP). Xử lý: Kiểm tra số coin trong tài khoản. Nếu đủ → trừ coin, ghi nhận “đã mua”. Nếu không đủ → báo lỗi, gợi ý nạp coin. Đầu ra: Người dùng có quyền đọc chương đó vĩnh viễn. AC: AC1: Không thể mua chương nếu coin < giá chương. AC2: Log giao dịch mua (ai, lúc nào, chương nào, số coin trừ). e) Đọc truyện Mục tiêu: Hiển thị nội dung chương cho người đọc. Xử lý: Nếu chương miễn phí → cho đọc ngay. Nếu chương VIP: Kiểm tra đã mua chưa → nếu có, mở khóa. Nếu chưa mua → hiển thị thông báo yêu cầu dùng coin. Đầu ra: Nội dung chương (text/image). AC: AC1: Người chưa mua không thể đọc chương VIP. AC2: Người đã mua có thể đọc lại bất kỳ lúc nào. f) Theo dõi lịch sử giao dịch Mục tiêu: Cung cấp minh bạch cho người dùng và admin. Đầu vào: Các log giao dịch (nạp coin, mua chương). Xử lý: Lưu vào bảng Transactions/Purchases. Hiển thị trên giao diện người dùng. Đầu ra: Bảng lịch sử giao dịch: ngày, loại, coin thay đổi, trạng thái. AC: AC1: Không cho xóa/sửa lịch sử giao dịch. AC2: Admin có thể lọc theo user, thời gian, loại giao dịch. g) Cập nhật trạng thái chương & thông báo Mục tiêu: Cập nhật khi có chương mới, hoặc khi người dùng nạp/mua thành công. Luồng xử lý: Khi admin thêm chương mới → gửi thông báo (email/push). Khi người dùng nạp coin/mua chương → gửi thông báo trạng thái. AC: AC1: Người dùng thấy coin cập nhật ngay sau khi nạp thành công. AC2: Có thể cấu hình bật/tắt thông báo. h) Mô hình dữ liệu mức logic tui chưa có coi database đưuọc ông ơi

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Quốc Duy | https://github.com/Iiwa-San | Dev
2 | Bùi Thanh Hiến | https://github.com/Thanhhien2305 | Dev
3 | Ngô Thiệu Khang | https://github.com/23DH111495 | Dev
4 | Tô Phước Khang | https://github.com/PhuocKhang | Srum Master
5 | Nguyễn Công Thương | https://github.com/thuongne238 | Product Owner

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
10
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý thể loại Genres
1 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Genres | 3
2 | Xem chi tiết thể loại Genres | 2
3 | Tìm kiểm và lọc thể loại Genres | 2
4 | Phân trang thể loại Genres | 2
5 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 3
6 | Giao diện Quản lý thể loại Genres | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý thể loại Tags
7 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Tags | 3
8 | Xem chi tiết thể loại Tags | 2
9 | Tìm kiểm và lọc thể loại Tags | 2
10 | Phân trang thể loại Tags | 2
11 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags | 3
12 | Giao diện quản lý thể loại Tags | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý tiểu thuyết
13 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật tiểu thuyết | 4
14 | Xem chi tiết tiểu thuyết | 3
15 | Tìm kiếm và lọc tiểu thuyết | 3
16 | Phân trang tiểu thuyết | 2
17 | Giao diện Quản lý tiểu thuyết | 4
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý Chương tiểu thuyết
18 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật chương | 4
19 | Chi tiết chương | 2
20 | Tìm kiếm và lọc chương (Admin Interface) | 3
21 | Tìm kiếm tiểu thuyết (Admin Interface) | 3
22 | Phân trang chương | 2
23 | Tìm kiếm và lọc chương (User Interface)
24 | Giao diện Chương | 4
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý tài khoản
25 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản | 5
26 | xem chi tiết tài khoản | 2
27 | Tìm kiếm và lọc tài khoản | 3
28 | Vô hiệu hóa/Tái Kích hoạt tài khoản | 4
29 | Giao diện Quản lý tài khoản | 4
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý Coin
30 | Lịch sử nạp coin | 5
31 | Giao diện quản lý coin
32 | Mua coin
33 | Xem tổng số coin | 2
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý CoinPackage
34 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage | 4
35 | Giao diện CoinPackage | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Quản lý PromoCode
36 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật code | 4
37 | Giao diện input PromoCode | 3
38 | Tìm kiếm và lọc PromoCode | 3
39 | Nhập PromoCode | 3
40 | Chi tiết PromoCode | 2
41 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode | 3
Actor: là quản trị viên tôi muốn Trang DashBoard
42 | Giao diện sáng/tối | 2
43 | Giao diẹn trang Dashboard | 4
44 | Sibar navigation | 3
45 | Giao diện thanh header | 4
Actor: là Anonymous Reader tôi muốn
46 | Xem trang Home | 2
47 | Xem trang Ranking | 2
48 | Xem trang Genre | 2
49 | Xem trang Library | 2
50 | Xem trang BookMart
51 | Tìm kiếm tiểu thuyết (User Interface) | 3
52 | Đọc bình luận | 3
53 | Xem Chi tiết tiểu thuyết | 3
54 | Banner tiểu thuyết
55 | Đọc tiểu thuyết | 3
Actor: là Reader tôi muốn
56 | Được đề xuất tiểu thuyết | 3
57 | Xem trang Profile | 3
58 | Cập nhật thông tin tài khoản | 4
59 | Lịch sử đọc | 3
60 | Mua coin | 5
61 | Mua chương | 5
62 | Thêm/Xóa bookmark | 3
63 | Thêm/Xóa/Sửa Bình luận | 3
64 | Thêm/Xóa/Sửa Đánh giá | 3
65 | Thêm/Xóa library | 3
66 | Nhập PromoCode | 4
67 | Lịch sử thanh toán | 4

## Sprint backlog
Sprint backlog
Story ID |  | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1 : Cơ sở nền tảng & Điều hướng
45 | Giao diện sáng/tối | 2 | Hiến | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
2 | Giao diện trang DashBoard | 4 | Thương | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4
3 | Sidebar navigation | 2 | Thiệu Khang | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2
4 | Giao diện thanh header | 3 | Thiệu Khang | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 3
5 | Trang đăng ký/ đăng nhập | 3 | Thiệu Khang | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 3
6 | Giao diện trang Home | 4 | Thiệu Khang | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 4
7 | Giao diện trang Library | 2 | Thương | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
8 | Giao diện trang Genre | 2 | Quốc Duy | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
9 | Giao diện trang Ranking | 2 | Phước Khang | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
10 | Giao diện trang Profile | 2 | Hiến | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
Sprint 2 : Tuần 6
1 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Genres | 4 | Thiệu Khang | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 4
15 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 4
5 | Phân trang thể loại Genres | 2 | Thiệu Khang | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2
8 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thể loại Tags | 4 | Thiệu Khang | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 4
12 | Phân trang thể loại Tags | 2 | Thiệu Khang | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2
3 | Tìm kiếm và lọc thể loại Genres | 2 | Quốc Duy | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2
10 | Tìm kiếm và lọc thể loại Tags | 2 | Quốc Duy | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2
2 | Xem chi tiết thể loại Genres | 2 | Hiến | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2
9 | Xem chi tiết thể loại Tags | 2 | Hiến | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2
73 | Mua coin | 5 | Thương | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 5
6 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 3 | Thương | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 3
57 | Giao diện trang BookMark | 2 | Phước Khang | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2
18 | Banner tiểu thuyết | 2 | Phước Khang | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2
Sprint 3 : Tuần 7
38 | Danh sách chương tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
21 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật chương | 4 | Thiệu Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
16 | Xem chi tiết tiểu thuyết | 3 | Thiệu Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2
20 | Slider hiển thị tiểu thuyết mới nhất | 5 | Thiệu Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
38 | Danh sách chương tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4
23 | Tìm kiếm và lọc chương | 3 | Quốc Duy | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
17 | Tìm kiếm và lọc tiểu thuyết | 3 | Quốc Duy | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
68 | Cập nhật thông tin tài khoản | 4 | Hiến | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 4
68 | Cập nhật avatar | 2 | Hiến | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2
13 | Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags | 3 | Thương | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
60 | Giao diện quản lý coin | 3 | Thương | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 5
29 | Đề xuất tiểu thuyết | 3 | Phước Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
65 | Thêm/Xóa bookmark | 3 | Phước Khang | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3
Sprint 4 : Tuần 8
22 | Xem nội dung chương tiểu thuyết | 2 | Thiệu Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
46 | Phân trang chương | 2 | Thiệu Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
48 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode | 3 | Thương | 2025-10-14 | 2025-10-21
52 | Xem chi tiết tài khoản | 2 | Thiệu Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
39 | Đọc tiểu thuyết | 4 | Thiệu Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
47 | Đọc/Viết/Xóa/Sửa bình luận | 3 | Thiệu Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
72 | Thêm/Xóa/Sửa đánh giá | 3 | Quốc Duy | 2025-10-14 | 2025-10-21
53 | Tìm kiếm và lọc tài khoản | 3 | Quốc Duy | 2025-10-14 | 2025-10-21
67 | Tìm kiếm và lọc PromoCode | 3 | Thương | 2025-10-14 | 2025-10-21
56 | Phân trang tài khoản | 4 | Thương | 2025-10-14 | 2025-10-21
58 | Thêm/Xóa library | 3 | Phước Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
55 | Vô hiệu hóa/Tái kích hoạt tài khoản | 4 | Phước Khang | 2025-10-14 | 2025-10-21
69 | Chi tiết PromoCode | 2 | Thương | 2025-10-14 | 2025-10-21
62 | Xem tổng số coin | 2 | Thương | 2025-10-14 | 2025-10-21
| Thay đổi password | 2 | Hiến | 2025-10-14 | 2025-10-21
Sprint 5 : Quản lý Chương
18 | Phân trang tiểu thuyết | 2 | Thiệu Khang
37 | Trang chi tiết tiểu thuyết | 2 | Thiệu Khang
51 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản | 4 | Thiệu Khang
64 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage | 4 | Thiệu Khang
66 | Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật PromoCode | 4 | Thiệu Khang
71 | Nhập PromoCode | 4 | Thương
74 | Mua chương | 5 | Thương
70 | Giao diện input PromoCode | 4 | Thương
59 | Lịch sử đọc | 3 | Thương
61 | Lịch sử Nạp coin | 5 | Thương
Sprint 6 : Quản lý Tài khoản & Library
Sprint 7 : Quản lý Coin & PromoCode
Sprint 8 : Quản lý Coin & PromoCode & Mua hàng
Sprint 9
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Sprint 10
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Sprint 11
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sprint 12
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Sprint 13
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Sprint 14
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Sprint 14
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150